## PPP - Geotermia
Tipologia di rischio | Categoria di rischio | Rischio specifico | Descrizione | Applicabilità al PPP | Effetti | Effetti specifici | Allocazione rischio | Allocazione rischio Convenzione 2007 | Allocazione rischio Atto Aggiuntivo 2013 | Aumento/diminuzione rischio con Atto Aggiuntivo 2013 | Clausola contrattuale | Impatto economico degli eventi di rischio in base alle clausole contrattuali
Rischio operativo | Rischio costruzione | Errore di progettazione | Interventi necessari a causa di errori o omissioni progettuali, mancata efficienza gestionale e organizzativa.
Rischio operativo | Rischio costruzione | commissionamento/stakeholder | rischio di non ricevere il consenso di stakeholder
Rischio operativo | Rischio costruzione | amministrativo | Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti, pubblici e privati, competenti.
Rischio operativo | Rischio costruzione | espropri | Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o maggiori costi di esproprio
Rischio operativo | Rischio costruzione | ambientale | Rischi non preventivati di contaminazione del suolo, di bonifica
Rischio operativo | Rischio costruzione | opera difforme dal progetto | mancato rispetto standard di progetto
Rischio operativo | Rischio costruzione | aumento costi fattori produttivi | in fase di costruzione
Rischio operativo | Rischio costruzione | incremento costi costruzione | errata stima costi di costruzione
Rischio operativo | Rischio costruzione | mancato rispetto dei tempi della consegna dell'area. | slittamento dei tempi di attivazione dell'opera
Rischio operativo | Rischio costruzione | mancato rispetto dei tempi dal momento della consegna dell'area. | Rischio connesso al ritardo nella progettazione
Rischio operativo | Rischio costruzione | mancato rispetto dei tempi | Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario
Rischio operativo | Rischio costruzione | gestione fornitori e subappaltatori | nella fase di costruzione
Rischio operativo | Rischio costruzione | rischio interferenze | collegato alla compresenza del cantiere di realizzazione del NSCH
Rischio operativo | Rischio di domanda | contrazione della domanda di mercato | Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione diretta sull'utenza
Rischio operativo | Rischio disponibilità | manutenzione straordinaria | Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto anche per obsolescenza tecnica
Rischio operativo | Rischio disponibilità | indisponibilità totale o parziale della struttura e/o dei servizi | Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto a tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione di energia
Rischio operativo | Rischio disponibilità | rischio di perfomance | mancato rispetto SLA contrattuali
Rischio operativo | Rischio disponibilità | rischio di obsolescenza tecnologica | Rischio incrementi costi sul rinnovo tecnologico
Rischio operativo | Rischio disponibilità | rischio di obsolescenza tecnica | incidenza sui costi di manutenzione e sul rispetto delle autorizzazioni.
Altri rischi | Rischio normativo - regolamentare e politico |  | Rischio che modifiche legislative non prevedibili contrattualmente determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione dell'opera
Altri rischi | Rischio normativo - regolamentare e politico |  | Rischio che modifiche legislative prevedibili contrattualmente determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione dell'opera
Altri rischi | Rischio di finanziamento |  | Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Altri rischi | Rischio finanziario |  | Rischio di oscillazione dei tassi di interesse
Altri rischi | Rischio di insolvenza |  | Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti
Altri rischi | Rischio finanziario |  | Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti
Altri rischi | Rischio delle relazioni industriali |  | Rapporti sindacali.
Altri rischi | Rischio di valore residuale dell'opera |  | Il valore dell'opera al termine del contratto è inferiore a quanto atteso. Effetti sul bilancio della concedente.
Rischi causa forza maggiore | scioperi soggetti diversi dal Concessionario |  | Fornitori, trasportatori
Rischi causa forza maggiore | guerre o atti di ostilità
Rischi causa forza maggiore | esplosioni, radiazioni o contaminazioni chimiche
Rischi causa forza maggiore | calamità naturali riconosciutidalle Autorità
Rischi causa forza maggiore | epidemie e contagi
Rischi causa forza maggiore | indisponibilità utenze
Rischi causa forza maggiore | indisponibilità per fatto del terzo di materie prime